ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1(6)-4

Правления Челябинской областной организации

Общероссийской общественной организации инвалидов

«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых»

г. Челябинск                                                                                                   18 января 2022 г.

«О выполнении мероприятий социально значимого проекта

«Развитие социальной реабилитации и интеграции в общество

инвалидов по зрению посредством корпоративной прессы».

Заслушав информацию председателя ЧОО ВОС Савицкой Т.П., правление отмечает, что в 2021 году  Челябинская областная организация ВОС выполнила мероприятия социально значимого проекта "Развитие социальной реабилитации и интеграции в общество инвалидов по зрению посредством корпоративной прессы».

Фондом грантов Губернатора Челябинской области  была выделена субсидия в размере 1 273 386,00 рублей (один миллион двести семьдесят три тысячи триста восемьдесят шесть рублей). Сумма софинансирования – 2 617 022,15    рублей (два миллиона шестьсот семнадцать тысяч двадцать два рубля пятнадцать копеек).

Таким образом, общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 3 890 408,15  руб. (три миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста восемь рублей пятнадцать копеек).

Задействованы в качестве активных участников мероприятий проекта 488 инвалидов по зрению, работают 69 общественных корреспондентов.

Проект был реализован с 01 января до 15 декабря 2021 года. Первоначально планировалось завершить работу до конца октября 2021 г., но, по согласованию с грантодателем, срок был продлен и полученные в результате экономии средства направлены на  поощрение победителей и призеров областных конкурсов общественных корреспондентов и презентационных роликов, выпуска дополнительного номера звукового журнала «Ключ».

Приобретено специальное оборудование - цифровые диктофоны, которые переданы в местные организации ВОС, для того, чтобы готовить аудиоматериалы и оперативно размещать их на Интернет ресурсах организации; звуковая карта и профессиональный микрофон для подготовки аудио- материалов.

Выпущено 4 номера звукового журнала "Ключ", чтобы обеспечить доступность информации для старшего поколения.

Проведены конкурсы корпоративных изданий, презентационных видео-роликов о местных организациях и работ общественных корреспондентов.

Центральным мероприятием проекта стал фестиваль корпоративной прессы «Серебряные нити», в котором активно участвовали приглашенные специалисты из г. Москвы: редактор журнала ВОС "Наша жизнь" Василий Дрожжин и координатор проектов благотворительного фонда поддержки людей с инвалидностью "Действуй" Дана Дрожжина. Прошел квест "Пресс-Ассорти". Участники были разделены на семь команд и активно работали на образовательных площадках.

Организационную  поддержку и практическую помощь в процессе реализации проекта оказали  партнеры: ГКУК «Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых» (директор Кочутина М.И.), Челябинский областной реабилитационный культурно-спортивный центр ВОС (директор Топунова Н.Н.), Магнитогорская МО ВОС (председатель Мелихов Ю.В.), Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС (генеральный директор Баженов В.П.), ИПТК «Логос ВОС» (генеральный директор Тедеев Э.К.) информационный канал «Tifloinfo» (главный редактор Шевкун О.В.).

Отмечается повышение эффективности работы по социальной реабилитации инвалидов по зрению посредством  оказания информационных услуг незрячим и слабовидящим людям.

Внедрены в практику современные формы информационного обеспечения целевой аудитории и представителей гражданского общества.

Укреплены связи со средствами массовой информации Всероссийского общества слепых и независимыми СМИ, работающими для инвалидов по зрению.

В рамках фестиваля корпоративной прессы «Серебряные нити» организована пресс-конференция «Роль корпоративной прессы в процессе реабилитации и интеграции в общество инвалидов по зрению», где были представлены 11 спикеров, как из Челябинской области, так и представители средств массовой информации, ориентированных на незрячих и слабовидящих людей, которые выступили очно и в дистанционном режиме

В журнале «Наша жизнь» № 11 вышло 2 статьи о работе Челябинской областной организации ВОС. В звуковом журнале ВОС «Диалог» (№ 5, № 6) опубликовано 3 материала.

Корпоративная информация размещается на официальном сайте Челябинской областной организации ВОС, в социальных сетях, в звуковом журнале «Ключ». Необходимо отметить активную работу общественных корреспондентов в связи с подготовкой звукового журнала «Ключ». Это Васильева Н.Г. (Магнитогорская МО ВОС), Филоксенова Л.А. (Верхнеуфалейская МО ВОС), Бганина Т.И. (Копейская МО ВОС), Нелюбин А.Ф. (Челябинская МО ВОС), Кушлаков В.А. (Чебаркульская МО, Топунова Н.Н. (ЧО РКСЦ ВОС)..

Увеличился тематический диапазон публикаций: социально-значимые мероприятия, инклюзивные и реабилитационные проекты, работа местных организаций, сотрудничество с органами власти, и партнерами, правовые консультации, презентационные ролики, аудио-уроки и др. Проведена работа по подготовке общественных корреспондентов и их стимулированию;  выявлены перспективные авторы из числа добровольцев.

Привлечение дополнительных средств за счет  гранта Президента РФ и субсидии Министерства социальных отношений Челябинской области позволило организовать обучающий семинар для общественных корреспондентов и провести в торжественной обстановке процедуру награждения победителей областных конкурсов общественных корреспондентов и авторов презентационных роликов.

В ходе реализации проекта возникло несколько проблем.

Приобретено 13 цифровых диктофонов вместо 16 запланированных аппаратов, так как со времени подачи заявки до момента реализации проекта цена за единицу увеличилась.

На информационных ресурсах Челябинской областной организации  ВОС размещено  150 публикаций, а не 170, как было заявлено. Собрано достаточное количество информации. Это 28 заметок о волонтерах; подборки фотографий о работе с ветеранами в местных организациях ВОС, которые необходимо дополнить статьями; на сайте размещены не все материалы, представленные на конкурс общественных корреспондентов. Это планируется сделать в 2022 году.

Отсутствие пресс-секретаря в штате областной организации ВОС негативно отражается на оперативности и качестве размещения материалов о мероприятиях проекта, которыми занимаются руководитель и менеджер. Поэтому информация поступает на сайт с опозданием.

В связи с пандемией коронавируса и установленным режимом ограничений не участвовали в Фестивале корпоративной прессы «Серебряные нити» представители региональных организаций ВОС Уральского Федерального округа.

Недостаточно активно привлекались региональные средства массовой информации с целью освещения реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению.

ПРАВЛЕНИЕ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководству местных организаций и Челябинского областного Реабилитационного культурно-спортивного Центра ВОС:

1.1. Представлять для размещения на сайте заметки или ссылки на публикации в местных СМИ не менее одного раза в месяц.

1.2. Продолжать работу по выявлению перспективных общественных корреспондентов и размещению их материалов на информационных ресурсах Челябинской областной организации ВОС.

2. Руководству Челябинской областной организации ВОС:

2.1. Активизировать работу по размещению информации о деятельности региональной и местных организаций на сайте ВОС, интернет-радиостанции «Радио ВОС», информационных ресурсах Правительства области.

2.2. Эффективно использовать формы и методы работы, полученные в результате реализации проекта: проводить конкурсы общественных корреспондентов, выпускать звуковой журнал «Ключ», увеличивать количество получателей информационных услуг.

2.3. Привлекать дополнительные средства для стимулирования работы общественных корреспондентов.

2.4 Завершить работу по оформлению визуальной части сайта и переносу данных на новый шаблон до 30.04.2022.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель правления ЧОО ВОС                                                                       Т.П.Савицкая