ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №1(6)-5 
Правления Челябинской областной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых»
г. Челябинск                                                                                                     18 января 2022 г.
«О выполнении мероприятий социально значимого проекта

ТИМ: труд, информация, молодежь»

Заслушав информацию председателя ЧОО ВОС Савицкой Т.П., правление отмечает, что Челябинская областная организация  ВОС в полном объеме выполнила план мероприятий социально значимого проекта «ТИМ: труд, информация, молодежь». В Фонде Президентских грантов на эти цели  была выделена субсидия в размере 2 666 952,00 рублей (два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят два рубля). Сумма софинансирования – 2 122 400 рублей (два миллиона сто двадцать две тысячи четыреста рублей).

Таким образом, общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 4 789 352,00 руб. (четыре миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят два рубля).
Задействованы в качестве активных участников мероприятий проекта 673 инвалида по зрению, привлечены к сотрудничеству 64 добровольца.

Сроки реализации проекта – 01 февраля 2021 г. – 31 декабря 2021 года. 
Организационную и финансовую поддержку оказали партнёры: частное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС» (г. Москва), ГКУК «Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых», Челябинский областной реабилитационный культурно-спортивный Центр ВОС, Челябинское региональное отделение «Федерации спорта слепых». Министерство социальных отношений Челябинской области.
     В соответствии с календарным планом проекта приобретено современное оборудование, в том числе: 16 единиц адаптированной настольной игры ГИГС; ламинатор;   принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; 13 стационарных компьютеров для областной и местных организаций ВОС, 12 микрофонов и  веб-камер для обеспечения видео-конференцсвязи.

Приобретен инвентарь для организации работы кружков по изучению системы Брайля: буквари для взрослых – 50 ед., специальная бумага, приборы для письма по Брайлю (40 ед.) и грифели для письма по Брайлю (100ед.)
В процессе реализации проекта проведены следующие реабилитационные мероприятия для инвалидов по зрению:

- Сформирована сборная команда Челябинской области «Метеорит» в количестве 6 чел., которая благодаря поддержке «Фонда Президентских грантов» была направлена в г. Санкт-Петербург для участия в интеллектуально-реабилитационном фестивале ВОС, где заняла 4-е место в общем зачете и 3-е место в турнире «Брейн ринг» (23 – 24 апреля 2021г);

- команда инвалидов по зрению Челябинской областной организации ВОС успешно выступила на Всероссийском фестивале ВОС по настольным играм в г. Тюмени (09 – 12 августа), заняла третье место в общем зачете и 1-е место в игре «Таю»;

- конкурс профессионального мастерства инвалидов по зрению, работающих на ООО «Златоустовское предприятие «Электро-изделия» имени Н.Р. Музыченко» (14.09.2021);

- инклюзивный интеллектуально-реабилитационный молодежный слет   Челябинской областной организации ВОС «ТИМ: труд, информация, молодежь» (22-24.09.2021);

- интеллектуально-реабилитационный фестиваль Челябинской областной организации ВОС (07-08.10.2021);

- реабилитационный конкурс «Брайлиада» Челябинской областной организации ВОС (21.11.2021);

- фестиваль Челябинской области по адаптированным настольным играм среди инвалидов по зрению (01-02.12.2021);

- реабилитационный Форум Челябинской областной организации ВОС «Видеть сердцем мир земной» (07-09.12.2021);

- реабилитационный конкурс Челябинской областной организации ВОС «Код доступа» (14.12.2021).

В мероприятиях проекта принимали участие приглашенные специалисты: Емельянова Ю.О. (КСРК ВОС); Тельпукк К.В.  (информационный канал «Tifloinfo”).

Выполнена работа в рамках договора оказания услуг по анализу 5 сайтов зарубежных организаций, осуществляющих деятельность в сфере обучения и трудоустройства инвалидов по зрению; предоставлены переведенные материалы и ссылки на первоисточник (исполнитель -  индивидуальный предприниматель, руководитель школы Английского языка Орлова Марина Викторовна).
Проведено 7 мероприятий в режиме видео-конференции с участием областной и местных организаций ВОС, предприятий ВОС Челябинской области: заседания наблюдательных советов хозяйственных обществ ВОС региона (27 мая и 05 августа); обучающий семинар ПАО «Сбербанк»  «Особенный банк для особенных клиентов» (03 марта); семинар-консультация по вопросам социальной реабилитации и профессионального обучения инвалидов по зрению в Бийском филиале Центра реабилитации слепых ВОС (13 мая); интервью председателя Челябинской областной организации ВОС «Реализации социально-значимых проектов» главному редактору звукового журнала ВОС «Диалог» Зарубиной И.Н. (06 и 08 июля); пресс-конференция, на которой спикеры выступали очно и в дистанционном режиме (28 сентября); прямой эфир на информационном канале «Tifloinfo» главного редактора Шевкуна О.В. и старшего  редактора Тельпукк К.В.  с председателем Челябинской областной организации ВОС и показом 4 видео-роликов об участниках реабилитационного форума «Видеть сердцем мир земной» (14.12.2021). Информация о мероприятиях оформлена протоколами, размещена на сайте Челябинской областной организации ВОС и других информационных ресурсах Всероссийского общества слепых.

К сотрудничеству с Челябинской областной организацией ВОС привлечено 5 новых партнеров: региональный детский благотворительный фонд «Теплый дом» (председатель Щапов М.Н.), который передал Челябинской областной организации ВОС диски с записью фильмов с тифлокомментированием; Совет ветеранов Челябинской области (председатель Сурков А.П.) - 26.10.2021 заключено официальное партнерское соглашение;   региональный молодежный  клуб инвалидов «Наше место» (руководитель Дисмухаметова М.В.), который предоставил специалистов для участия в мероприятиях проекта; информационный канал «Tifloinfo» (руководитель Шевкун О.В.); ПАО Челиндбанк, который выделил средства на поддержку команды КВН «ВОС»  и поездки для участия в Международном фестивале КиВиН 2022 в г.Сочи.
Реализуются инклюзивные проекты: в 2021 г. проведен цикл мероприятий в рамках городского инклюзивного проекта «Квартирник» и клуба любителей романса «Чарующие звуки» с участием инвалидов по зрению и жителей г. Копейска (руководитель Бганина Т.И.); совместный проект Челябинской государственной филармонии и региональной организации ВОС по тифлокомментированию концертов и спектаклей учреждений культуры Челябинской области; команда Челябинской областной организации ВОС «ВОС: веселые, остроумные, смешные» на общих основаниях принимает участие в  играх «Уральской лиги КВН» «Открытая Уралка»: 3-е место в 1/8 финала, 1-е  место в ¼ финала, выход в полуфинал и выступление в финале,  участие во всероссийском фестивале КВН вместе с командами высшей лиги «Снежные буераки». Показаны спектакли с тифлокомментированием для инвалидов по зрению театрами г. Челябинска в IV квартале 2021 г.
По сравнению с календарным планом, расширился тематический диапазон и формат представленных на сайте роликов. Помимо видео-формата использованы аудио-файлы. Заявленная  тема использования сенсорных  невизуальных устройств отражена в 12 аудио-уроках с текстовыми пояснениями, которые проводит волонтер Анастасия Матвеева для членов Коркинской МО ВОС. Размещенные на сайте 11 видео-роликов носят презентационный характер, что соответствует целям и задачам данного проекта. В них освещаются актуальные темы, связанные с проблемой профессиональной и социальной реабилитации инвалидов по зрению. К подготовке видео-роликов были привлечены партнеры: СМИ ВОС и информационный канал «Tifloinfo.
Благодаря приобретению современного оборудования созданы условия для повышения качества услуг в удаленном режиме, расширения доступа незрячих людей к информации, обучения инвалидов по зрению пользованию адаптированными компьютерами и невизуальными сенсорными устройствами. В 2021 году в местных организациях количество компьютеров увеличилось на 12 единиц. 

Обеспечен системный подход для развития молодежного движения в областной и местных организациях ВОС на основании предложений участников интеллектуально-реабилитационного слета «ТИМ», которые отражены в Резолюции мероприятия. Участники слета высказали пожелание больше уделять внимание молодежи и проводить мероприятия для этой категории инвалидов по зрению ежегодно.  

Внедрены в практику новые современные формы игровой деятельности, доступные для инвалидов по зрению: игра ГИГСА; интеллектуальная игра «Тетрабатл».

Созданы условия для изучения инвалидами по зрению системы Брайля и использования рельефно-точечного шрифта в практической деятельности посредством приобретения инвентаря для кружков по Брайлю, стимулирования участников конкурса «Брайлиада» и повышения его статуса; применения Брайлевского  принтера в практической деятельности.

Активизировалась работа по продвижению традиционных и выявлению  новых форм деятельности для обеспечения занятости инвалидов по зрению в России и за рубежом.

Использованные в процессе реализации проекта подходы и методы полностью оправдали себя. Удалось повысить социальный эффект от реализации данного проекта, расширить программу  путем увеличения количества реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению благодаря выполнению двух социально-значимых проектов на средства гранта Губернатора Челябинской области и субсидии Министерства Социальных отношений.
Резолюция интеллектуально-реабилитационного слета «ТИМ» является планом по развитию молодежного движения. В резолюции  реабилитационного форума Челябинской областной организации ВОС «Видеть сердцем мир земной» сформулирована  стратегия развития Челябинской областной организации ВОС. Эти документы являются руководящими и  обязательными для исполнения.

Успешно реализован пилотный проект по проведению конкурса профессионального мастерства инвалидов по зрению, работающих на ООО «Златоустовское предприятие «Электроизделия» имени Н.Р.  Музыченко». В дальнейшем это позволит организовать подобный конкурс на региональном уровне с привлечением всех четырех предприятий Челябинской области, чтобы показать профессиональные возможности незрячих людей  и повысить эффективность работы ООО ВОС с привлечением органов власти.

Перспективными направлениями деятельности также являются  стимулирование изучения и практического  использования системы Брайля, развития дистанционных форм работы, продвижения интересов организации в социальных сетях и мессенджерах, активизации молодежи,  так как проблемы, поставленные в заявке, сохраняют актуальность и не могут быть решены полностью в рамках одного проекта.

Необходимо завершить работу по проведению выставки продукции предприятий ВОС  и современных технических средств реабилитации; продолжить анализ зарубежных сайтов для определения  оптимального варианта профессиональной подготовки инвалидов по зрению в  Челябинской области, стимулированию добровольчества среди инвалидов по зрению.

Планируется использовать результаты проекта с целью формирования предложений для совершенствования регионального законодательства в связи с предоставлением льгот и услуг для инвалидов по зрению; привлекать дополнительные средства, включая подготовку заявок на получение грантов, для развития реабилитационных практик, представленных в данном проекте,  приобретения современных технических средств реабилитации и их адаптации для незрячих людей.

ПРАВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Руководству Челябинской областной организации ВОС:

1. Проводить дальнейшую работу по реализации социально-значимого проекта «ТИМ», руководствуясь «Резолюцией Интеллектуально-реабилитационного молодежного слета» от 24.09.2021 и «Резолюцией реабилитационного форума «Видеть сердцем мир земной» от 09.12.2021.   

2. Разместить аналитический отчет о реализации проекта на официальном сайте организации, сайте ВОС, интернет-радиостанции «Радио ВОС», информационных ресурсах Правительства области.
3. Организовать в течение 2022 г. выставку продукции предприятий и современных технических средств реабилитации для инвалидов по зрению с участием производителей ТСР  и руководства области.
4. Отметить качественную работу директора и специалистов ЧОРКСЦ ВОС по проведению социокультурных мероприятий на реабилитационном форуме 07-08.12.2021г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель правления ЧОО ВОС                                                              Т.П.Савицкая 

