ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1(50)-4
Правления Челябинской областной общественной  организации

Общероссийской общественной организации инвалидов

«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых»
г. Челябинск                                                                                                      22 января 2026 г.
«О выполнении мероприятий в рамках государственной 
программы Челябинской области «Развитие социальной
защиты населения Челябинской области в 2025 году»
Заслушав информацию председателя ЧООО ВОС Рожкова А. В., правление отмечает, что мероприятия в рамках государственной программы Челябинской области «Развитие социальной защиты населения Челябинской области в 2025 году» выполнены не в полном объёме.
В связи с переходом в 2025 году Министерства социальных отношений Челябинской области на Государственную систему «Электронный бюджет», средства областной субсидии были перечислены на расчетный счет Челябинской ООО ВОС только в мае 2025 года. Мероприятия, которые были запланированы на 1 полугодие 2025 года, но по причине задержки субсидии не были профинансированы: 
- Чемпионат Челябинской области среди спортсменов с нарушением зрения среди ветеранов ВОС- по легкой атлетике и плаванию;
- областной фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая»;
- интеллектуально-реабилитационный фестиваль г. Санкт-Петербург. 
Хорошим событием является то, что с 2025 года для Министерства социальных отношений Челябинской области при освоении областной субсидии Челябинской ООО ВОС теперь не требуется предоставлять отчетность по затраченным средствам в качестве софинансирования, что безусловно упрощает работу с областной целевой субсидией.

В 2025 году на мероприятия по социальной поддержке  инвалидов по зрению  из областного бюджета  выделены средства  в размере 1 430 800,0 рублей.
В 2024 году на мероприятия по социальной поддержке  инвалидов по зрению из областного бюджета  выделены средства  в размере 1 430 800,0 рублей, софинансирование 407 847,00 рублей, Всего израсходовано 1 838 647,00 рублей. 
В 2023 г. областной бюджет – 1 200,0 тысяч рублей, софинансирование- 594 368,37 рублей.  Всего израсходовано – 1 794 368,37 рублей. Исполнитель -  Челябинская областная организация ВОС.
Основные мероприятия по социальной поддержке инвалидов в 2025 году:
-  приобретение современных технических средств реабилитации для инвалидов по зрению; 
- компенсация проезда инвалидам по зрению в ЦРС;

- организация областных социокультурных и реабилитационных мероприятий: 

- Областной интеллектуально-реабилитационный фестиваль ВОС;

- Областной конкурс письма по системе Брайль;

- Областной фестиваль-конкурс талантов ВОС «Перезвон уральских талантов»; 

- Областное торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию ВОС.

Организация чемпионатов области среди спортсменов с нарушением зрения:
- Чемпионат области среди спортсменов с нарушением зрения по спортивному туризму на пешеходных дистанциях;

- Участие в Открытом инклюзивном Фестивале по шахматам среди инвалидов всех категорий г. Магнитогорск;

- Участие в открытом шахматном турнире памяти В.А. Гузынина.

Участие инвалидов по зрению в межрегиональных и Всероссийских социокультурных мероприятиях: 

- Всероссийский фестиваль ВОС «Эстрадный калейдоскоп» (г. Екатеринбург);

- Всероссийский конкурс ВОС «Браилиада» (г.Тюмень). 

Структура затрат в течение года распределилась следующим образом:

- I квартал: финансирование – 0 руб.;

- II квартал: финансирование –39 600 руб.;

- III квартал: финансирование – 735 811,52 руб.;

- IV квартал: финансирование – 655 388,48 руб. 

В 2025 году количество мероприятий – 11, число участников – 360 чел., в том числе 312  инвалида. 

В 2024 году количество мероприятий – 17, число участников – 486 чел., в том числе 399 инвалида. 

В течение 2025 года премиями ЗСО в области спорта награждены  9 чел., в том числе  6 взрослых и 3 детей.

Основные проблемы: небольшой размер субсидии, который не менялся в течении двух лет, хотя стоимость товаров и услуг увеличивается.
В 2025 году было составлено обращение на имя председателя Законодательного собрания Челябинской области Гербера О.В. с просьбой увеличить размер областной субсидии на 30%.
ПРАВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководству Челябинской областной организации ВОС:

1.1. Решить вопрос об увеличении субсидии на проведение мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов по зрению в рамках Государственной программы Челябинской области «Развитие социальной защиты населения» на 2026 – 2027  гг..
1.2.  Регулярно размещать информации о мероприятиях программы, выполненных на средства полученной субсидии, на сайте Министерства социальных отношений Челябинской области и сайте Правительства региона.
2. Председателям МО ВОС:

2.1. Предоставлять в установленные сроки информацию об участии в  мероприятиях на средства субсидии Министерства социальных отношений Челябинской области с приложением списка инвалидов по зрению по установленной форме и сканированных справок МСЭ.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на председателя Челябинской ООО ВОС А.В. Рожкова. 

Председательствующий на заседании

правления Челябинской ООО ВОС                                                                Кушлаков В.А.                                          
PAGE  
2

